}

Guia 2.

Avance Fase 2 proyecto APT

| ## 1. Antecedentes Personales |  |
| --- | --- |
| Nombre estudiante | Francisco Pantoja / Nicolás Molina |
| Rut | Francisco Pantoja: 20.905.132-k Nicolas Molina: 21.243.482-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

## Índice

1. Antecedentes Personales	1

Índice	2

2. Abstract	3

3. Resumen de avance del Proyecto APT	4

3.1 Estado general	4

3.2 Actividades desarrolladas respecto del plan de trabajo	4

3.3 Facilitadores y dificultades	5

4. Monitoreo del Plan de Trabajo	5

5. Ajustes a partir del monitoreo	7

5.1 Ajuste del enfoque	7

5.2 Ajustes realizados y justificación	7

5.3 Retroalimentación incorporada	8

6. Metodología de trabajo	8

6.1 Async Scrum for Research (metodología principal)	8

6.2 SDD y evaluación continua como prácticas complementarias	8

6.3 Aplicación de la metodología al proyecto	9

7. Evidencias de avance	9

7.1 Pruebas funcionales e incidencias detectadas	9

7.2 Diseño de trazabilidad y observabilidad	10

7.3 Vista de ejecución y artículo en tiempo real	11

7.4 Evidencias generadas hasta la fecha	12

8. Próximas actividades	12

9. Individual Conclusions (English)	13

10. Individual Reflections (English)	13

11. Referencias	13

## 2. Abstract

Abstract English AlejandrIA (Swarm Platform Builder) is an existing multi-agent platform designed to support scientific-content generation workflows. During Phase 2 of the Capstone project, the team has focused on understanding the current system, executing functional tests, documenting defects, and defining improvements based on evidence obtained from the platform. The work completed so far includes the review of the five-agent workflow, the identification and classification of usability and integration issues, and the design of traceability and observability interfaces for monitoring executions. The project uses Async Scrum for Research as its main work methodology, complemented by Spec-Driven Development (SDD) and continuous evaluation. Async Scrum for Research organizes and tracks the team's work through short, asynchronously coordinated cycles; SDD ensures that corrections and new features are defined through explicit specifications and acceptance criteria; and continuous evaluation validates each iteration through functional, integration, and regression testing. The next stage will prioritize high-impact defects, integrate selected improvements, and perform regression and end-to-end tests to verify that the changes preserve the stability of existing functions. Resumen Español AlejandrIA (Swarm Platform Builder) es una plataforma multiagente existente orientada a apoyar flujos de generación de contenido científico. Durante la Fase 2 del proyecto Capstone, el equipo se ha concentrado en comprender el sistema actual, ejecutar pruebas funcionales, documentar defectos y definir mejoras a partir de evidencia obtenida directamente de la plataforma. El trabajo realizado incluye la revisión del flujo de cinco agentes, la identificación y clasificación de problemas de usabilidad e integración, y el diseño de interfaces de trazabilidad y observabilidad para monitorear las ejecuciones. La metodología principal del proyecto es Async Scrum for Research, complementada con Spec-Driven Development (SDD) y evaluación continua. Async Scrum for Research organiza y da seguimiento al trabajo mediante ciclos cortos y coordinación asincrónica; SDD permite definir cada corrección o nueva funcionalidad mediante especificaciones y criterios de aceptación; y la evaluación continua valida cada iteración mediante pruebas funcionales, de integración y regresión. La siguiente etapa priorizará incidencias de mayor impacto, integrará mejoras seleccionadas y aplicará pruebas de regresión y extremo a extremo.

B. PARTE II

| ## 3. Resumen de avance del Proyecto APT |  |
| --- | --- |
| ### 3.1 Estado general Al cierre de la semana 9, el proyecto mantiene un avance acorde con la planificación general, aunque algunas actividades han requerido más tiempo del previsto debido a la necesidad de comprender el comportamiento de una plataforma existente y sus dependencias. Se ha logrado ejecutar AlejandrIA en entorno local, revisar los principales flujos funcionales, detectar incidencias y documentar oportunidades de mejora. Paralelamente, se ha trabajado en el diseño de la nueva capa de trazabilidad y observabilidad, incluyendo vistas de resumen, trazas por agente, logs, métricas, fuentes y ejecución en tiempo real. El avance de esta fase se ha orientado principalmente a obtener evidencia antes de modificar el código. Esto permite distinguir problemas de configuración, errores funcionales, limitaciones de usabilidad y necesidades de integración, reduciendo el riesgo de implementar cambios sin conocer su impacto sobre el sistema actual. |  |

### 3.2 Actividades desarrolladas respecto del plan de trabajo

| Actividad planificada | Periodo | Estado | Evidencia / resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos | S1-S2 | Completado | Revisión del sistema y necesidades con la contraparte. |
| Definición de alcance y criterios de aceptación | S2-S3 | Completado / ajustado | Alcance orientado a pruebas, corrección, trazabilidad y observabilidad. |
| Diseño y validación de mockups | S2-S4 | Avanzado | Mockups de resumen, trazas por agente, logs, métricas, fuentes y ejecución en tiempo real. |
| Pruebas funcionales del sistema actual | S4-S6 | En curso | Ejecución de flujos y registro de errores funcionales y de usabilidad. |
| Pruebas de integración del flujo existente | S5-S8 | En curso | Pruebas de agentes y servicios; detección de fallas de conexión e integración. |
| Registro, clasificación y priorización de errores | S6-S8 | En curso | Documento de incidencias y priorización inicial. |
| Corrección de errores prioritarios | S7-S10 | Inicio | Preparación de correcciones según criticidad y criterios de aceptación. |

| ### 3.3 Facilitadores y dificultades Entre los principales facilitadores se encuentran la disponibilidad del repositorio, la existencia de una base funcional y el acceso a herramientas de desarrollo y prueba. Esto ha permitido comenzar directamente con diagnóstico y validación, sin reconstruir la plataforma desde cero. Las principales dificultades han sido comprender código preexistente y dependencias entre componentes, reproducir errores que aparecen solo durante la integración, distinguir fallas de configuración de fallas de software y ajustar las prioridades a partir de los resultados de las pruebas. Estas dificultades se han abordado mediante registro de incidencias, pruebas repetibles y priorización según impacto. |  |
| --- | --- |

| ## 4. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| --- | --- |
| El monitoreo se realizó contrastando la Carta Gantt con el estado real del proyecto al cierre de la semana 9. Se consideran las actividades completadas, en curso, no iniciadas y los ajustes necesarios para mantener el alcance y la calidad del proyecto. |  |

| Competencia | Actividad | Recursos | Periodo | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos | Levantamiento y validación de requerimientos | Word, GitHub, reuniones | S1-S2 | Francisco / Nicolás | Facilitó contar con plataforma existente y contraparte. | Completado | Sin ajuste mayor. |
| Gestión de proyectos | Definición de alcance y criterios de aceptación | Word, GitHub | S2-S3 | Francisco / Nicolás | El diagnóstico mostró que era necesario priorizar pruebas y estabilidad. | Completado / Ajustado | Se priorizan correcciones, trazabilidad y observabilidad antes de ampliar funciones. |
| Desarrollo de software | Diseño y validación de mockups | Herramientas de diseño, capturas del sistema | S2-S4 | Nicolás | Las pantallas reales permitieron alinear los mockups al producto existente. | Completado | Se agregaron vistas de Resumen, Trazas, Logs, Métricas, Fuentes y Ejecución en tiempo real. |
| Pruebas de certificación | Pruebas funcionales del sistema actual | Navegador, Postman, Ollama | S4-S6 | Nicolás / Francisco | Se detectaron errores funcionales, de navegación y fallas asociadas a Ollama. | Completado inicial / continuo | Las pruebas continúan como evaluación continua durante las correcciones. |
| Pruebas de certificación | Pruebas de integración del flujo existente | Postman, pytest, navegador | S5-S8 | Francisco / Nicolás | Dependencias entre frontend, backend, agentes y Ollama dificultan reproducir algunas fallas. | En curso / cierre pendiente | Se extiende el cierre para aislar fallas y validar componentes de forma incremental. |
| Gestión de proyectos | Registro, clasificación y priorización de errores | GitHub Issues, Word | S6-S8 | Francisco / Nicolás | Se cuenta con un registro inicial de incidencias y evidencias visuales. | Avanzado | Se ajusta la prioridad según impacto en el flujo principal y usabilidad. |
| Desarrollo de software | Corrección de errores prioritarios | VS Code, GitHub, Python, frontend | S7-S10 | Francisco / Nicolás | Las correcciones dependen del cierre de diagnóstico y reproducción del error. | En curso inicial | Se corrige por bloques y se valida cada cambio antes de continuar. |
| Modelos de datos | Revisión de estructuras de datos y trazabilidad | JSON/JSONL, Python, almacenamiento disponible | S9-S12 | Francisco / Nicolás | Los mockups ya definen información requerida; falta consolidar implementación y persistencia. | Iniciado | Se incorpora Trace ID, eventos, logs, tokens, hashes y fuentes como datos de trazabilidad. |
| Desarrollo de software | Ajustes backend/frontend y componentes | VS Code, GitHub, FastAPI, frontend | S10-S13 | Francisco / Nicolás | Depende de incidencias priorizadas y especificaciones aprobadas. | No iniciado (según planificación) | Mantener cambios pequeños, trazables y con pruebas asociadas. |
| Desarrollo de software | Nuevas funcionalidades priorizadas | VS Code, GitHub | S12-S15 | Francisco / Nicolás | Prioridades sujetas a resultados de pruebas y contraparte. | No iniciado | Implementar solo funcionalidades con especificación y criterio de aceptación. |
| Pruebas de certificación | Pruebas end-to-end y regresión | pytest, Postman, navegador | S15-S16 | Nicolás / Francisco | Requieren versión integrada y estable. | No iniciado | Se mantiene según plan. |
| Desarrollo / pruebas | Correcciones finales y estabilización | VS Code, GitHub | S16 | Francisco / Nicolás | Depende de resultados E2E. | No iniciado | Se mantiene según plan. |
| Gestión de proyectos | Demo, documentación y defensa final | PowerPoint, GitHub, documentación | S17-S18 | Francisco / Nicolás | Se apoyará en evidencias acumuladas durante el semestre. | No iniciado | Se mantiene según plan. |

| ## 5. Ajustes a partir del monitoreo |  |
| --- | --- |
| ### 5.1 Ajuste del enfoque El enfoque inicial daba mayor protagonismo al desarrollo de nuevas funcionalidades. A partir de la revisión del sistema y de las pruebas realizadas, se determinó que la prioridad debe ser comprender, probar y estabilizar la plataforma antes de ampliar su alcance. Por esta razón, el trabajo se reorganizó para que cada nueva funcionalidad esté respaldada por evidencia y por criterios de aceptación definidos previamente. |  |

### 5.2 Ajustes realizados y justificación

| Ajuste | Justificación | Impacto esperado |
| --- | --- | --- |
| Priorizar pruebas y diagnóstico | Se detectaron errores funcionales y de integración que deben comprenderse antes de modificar el sistema. | Reducción del riesgo de regresiones y cambios innecesarios. |
| Registrar y priorizar incidencias | No todos los defectos tienen el mismo impacto sobre el flujo principal. | Concentrar el esfuerzo en problemas críticos y de mayor valor para el usuario. |
| Incorporar trazabilidad y observabilidad | La ejecución de agentes requiere mayor visibilidad sobre estados, logs, métricas y resultados. | Facilitar diagnóstico, auditoría y seguimiento de cada ejecución. |
| Mantener vista del artículo en tiempo real | La plataforma ya permite observar la generación del artículo; la mejora debe integrarse sin perder esta funcionalidad. | Conservar la experiencia existente y complementarla con información técnica. |
| Adoptar Async Scrum for Research con SDD y evaluación continua | El proyecto requiere una metodología principal que permita coordinar el trabajo asincrónico y, al mismo tiempo, definir cambios verificables y evaluarlos durante cada iteración. | Mejor coordinación del equipo, control del alcance y validación continua de las mejoras implementadas. |

| ### 5.3 Retroalimentación incorporada La retroalimentación recibida durante la revisión del proyecto reforzó la necesidad de representar con mayor claridad el estado real de AlejandrIA: una plataforma existente y funcional, pero todavía incompleta y con errores por resolver. En consecuencia, los mockups y la planificación se ajustaron para integrarse al diseño actual del producto, evitar duplicación de información y separar claramente las vistas de resumen, trazabilidad por agente, logs, métricas, fuentes y ejecución en tiempo real. 5.4 Factores que han facilitado y dificultado el plan de trabajo Como facilitadores se identifican la disponibilidad de una plataforma funcional, acceso al repositorio, herramientas de prueba y una contraparte con la cual validar prioridades. Como dificultades se mantienen la comprensión de código heredado, dependencias entre componentes, errores intermitentes y la disponibilidad de servicios locales como Ollama. Para enfrentarlas se utiliza un registro de incidencias, reproducción controlada de fallas, priorización por impacto y validación incremental de cada cambio. 5.5 Actividades ajustadas o eliminadas No se han eliminado actividades esenciales del plan. Se ajustó el orden de algunas tareas: las pruebas y el diagnóstico se extendieron como actividad continua, mientras que el diseño de trazabilidad y observabilidad se adelantó para disponer de especificaciones y criterios de aceptación antes de programar. La corrección de incidencias se realizará progresivamente a medida que cada problema quede reproducido y priorizado. 5.6 Actividades retrasadas o no iniciadas Las pruebas de integración y el cierre de la priorización han requerido más tiempo del estimado debido a dependencias entre servicios y errores que no siempre se reproducen de forma inmediata. Las actividades posteriores de ajustes de componentes, nuevas funcionalidades y pruebas end-to-end aún no corresponden completamente al periodo actual. Para evitar afectar el proyecto se trabajará con ciclos cortos, responsables definidos, criterios de aceptación y pruebas de regresión sobre cada cambio. |  |
| --- | --- |

## 6. Metodología de trabajo

### 6.1 Async Scrum for Research (metodología principal) El proyecto utilizará Async Scrum for Research como metodología principal para organizar, priorizar y dar seguimiento al trabajo. Este enfoque permite distribuir las actividades en ciclos cortos y mantener coordinación asincrónica entre los integrantes, registrando avances, dificultades y decisiones sin depender de reuniones constantes. Las tareas se priorizarán según los objetivos del proyecto, la criticidad de las incidencias, la Carta Gantt y la retroalimentación de la contraparte. ### 6.2 SDD y evaluación continua como prácticas complementarias • Planificar y priorizar: mantener un backlog de actividades, incidencias y mejoras, ordenado según impacto, urgencia y objetivos del proyecto. • Coordinar de forma asincrónica: registrar avances, bloqueos, decisiones y responsables para que ambos integrantes puedan continuar el trabajo sin depender de una sincronización permanente. • Especificar con SDD: definir el problema o necesidad, el comportamiento esperado y los criterios de aceptación antes de implementar una corrección o nueva funcionalidad. • Implementar: desarrollar la corrección o funcionalidad sobre la arquitectura existente, manteniendo compatibilidad con los componentes actuales. • Evaluar continuamente: ejecutar pruebas funcionales, de integración y regresión durante cada iteración para verificar el comportamiento del sistema y detectar efectos no deseados. • Revisar e iterar: utilizar los resultados de las pruebas y la retroalimentación de la contraparte para ajustar prioridades, actualizar el backlog y definir el siguiente ciclo de trabajo.

### 6.3 Aplicación de la metodología al proyecto

| Necesidad / problema | Especificación | Criterio de aceptación | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de visibilidad durante la ejecución | Mostrar estado, agente actual, tokens, latencia, logs y trazas. | La información debe actualizarse durante la ejecución y asociarse al mismo Trace ID. | Mockup + prueba funcional + registro de eventos. |
| Errores difíciles de diagnosticar | Registrar nivel, agente, mensaje, hora y Trace ID. | Un error debe poder localizarse y relacionarse con la ejecución que lo produjo. | Log estructurado y pantalla de diagnóstico. |
| Recuperación desde fallas | Conservar el último checkpoint válido y permitir reanudar. | El usuario puede continuar desde el checkpoint sin repetir pasos completados. | Prueba de recuperación y evidencia de estado. |

| ## 7. Evidencias de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Las evidencias reunidas hasta esta etapa se concentran en pruebas del sistema existente, registro de incidencias, análisis del comportamiento del flujo y diseño de mejoras. Las propuestas visuales incluidas en esta sección corresponden a funcionalidades en diseño y no se presentan como componentes ya implementados. ### 7.1 Pruebas funcionales e incidencias detectadas Las pruebas realizadas sobre el flujo actual permitieron identificar problemas de comportamiento y usabilidad que serán considerados en la priorización de correcciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Incidencia | Descripción | Prioridad inicial |
| --- | --- | --- |
| Conexión de un bloque consigo mismo | El diseñador permite crear una unión del mismo bloque hacia sí mismo. | Alta |
| Logo desalineado al crear un flujo | Al ingresar al creador de flujos el logo aparece mal posicionado. | Baja |
| Conexiones no eliminables | Las conexiones creadas no pueden eliminarse de forma directa. | Media |
| El orden del flujo influye en el resultado | Ubicar etapas en un orden incorrecto puede producir un flujo inválido. | Alta |
| Botón volver requiere dos clics | Desde la vista del artículo el primer clic no vuelve al menú correspondiente. | Media |
| Falla de conexión con Ollama | La generación puede detenerse por indisponibilidad del servicio de modelo. | Alta |

Figura 1. Evidencia de ejecución fallida por indisponibilidad de Ollama en el sistema actual.

| ### 7.2 Diseño de trazabilidad y observabilidad Se diseñaron mockups alineados con la interfaz real de AlejandrIA para organizar la información de observabilidad en secciones diferenciadas: Resumen, Trazas por agente, Logs, Métricas, Fuentes y Ejecución en tiempo real. El objetivo es evitar información repetida y permitir que cada sección responda a una necesidad específica: visión general, análisis técnico por agente, diagnóstico, métricas de rendimiento, trazabilidad de fuentes y seguimiento del artículo mientras se genera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 2. Mockup propuesto de trazabilidad y observabilidad durante una ejecución.

| ### 7.3 Vista de ejecución y artículo en tiempo real La propuesta conserva la funcionalidad actual de visualizar el artículo mientras se genera. La nueva vista complementa el preview con el estado de los cinco agentes, eventos recientes y datos básicos de trazabilidad, manteniendo la revista como elemento principal durante la ejecución. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 3. Mockup propuesto de ejecución del flujo y generación de la revista científica en tiempo real.

| ### 7.4 Evidencias generadas hasta la fecha • Documento de errores y comportamientos oportunidades de mejora detectadas durante pruebas funcionales. • Capturas de errores e inconvenientes del sistema actual. • Mockups de trazabilidad y observabilidad adaptados al diseño real de AlejandrIA. • Definición de secciones: Resumen, Trazas por agente, Logs, Métricas, Fuentes y Ejecución en tiempo real. • Criterios iniciales de aceptación para las nuevas funcionalidades. • Plan de trabajo actualizado y priorización de las siguientes actividades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## 8. Próximas actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De acuerdo con la Carta Gantt y con los ajustes definidos durante esta fase, las próximas actividades se concentran en cerrar el diagnóstico y avanzar desde la especificación hacia la implementación y validación de mejoras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Actividad | Periodo | Objetivo inmediato |
| --- | --- | --- |
| Finalizar clasificación y priorización de incidencias | S7-S8 | Definir criticidad y orden de corrección. |
| Corregir errores prioritarios | S7-S10 | Resolver defectos que afectan el flujo principal y la usabilidad. |
| Ajustar backend/frontend y componentes existentes | S10-S13 | Implementar cambios definidos mediante especificaciones. |
| Implementar trazabilidad y observabilidad priorizada | S10-S15 | Registrar y visualizar trazas, logs, métricas y fuentes. |
| Desarrollar nuevas funcionalidades priorizadas | S12-S15 | Integrar mejoras validadas con la contraparte. |
| Pruebas end-to-end y regresión | S15-S16 | Verificar estabilidad y ausencia de regresiones. |

| ## 9. Individual Conclusions (English) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Francisco Pantoja The progress achieved during Phase 2 confirms the importance of evaluating an existing platform before introducing major changes. Functional testing and issue documentation have provided concrete evidence for deciding which improvements should be prioritized. For my professional development, this phase is especially relevant because traceability, data structures, integration, and observability are closely related to data engineering and scalable system design. Using Async Scrum for Research as the main methodology, supported by SDD and continuous evaluation, also provides a clearer way to coordinate the work, connect technical decisions with measurable acceptance criteria, and validate each iteration with evidence. Nicolas Molina During Phase 2, I have been able to evaluate AlejandrIA from the user perspective and identify problems that are not always visible from the code alone. The functional tests, issue documentation, and interface mockups have helped us define improvements based on real evidence instead of assumptions. I consider the traceability and real-time execution views important because they improve both usability and technical understanding of the platform. The next challenge is to transform these specifications into stable features and validate them without affecting the existing workflow. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## 10. Individual Reflections (English) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Francisco Pantoja This monitoring stage helped me recognize that the original plan must remain flexible when tests reveal new technical dependencies or higher-priority defects. Our main difficulty has been understanding how the existing components interact and determining the real cause of failures. I plan to address this by keeping issues traceable, defining acceptance criteria before implementation, and validating each change with repeatable tests. I also want to strengthen the data and observability aspects of the project because they are directly related to my professional interests. Nicolas Molina I evaluate my contribution positively because I have participated in testing, documenting problems, and defining interface improvements. One of the most useful lessons has been learning to separate a visual problem from a functional or integration problem before proposing a solution. I still need to improve my time organization and deepen my understanding of the internal components of AlejandrIA. In the following weeks, I want to contribute more directly to the implementation and validation of the prioritized improvements. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 11. Referencias

Chase, H. (2023). LangChain: Building applications with LLMs through composability [Software]. GitHub. https://github.com/langchain-ai/langchain LangGraph Team. (2024). LangGraph: Build stateful, multi-actor applications with LLMs [Software]. Langchain. https://langchain-ai.github.io/langgraph/ Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 9459–9474. https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.11401 Ramírez, S. (2018). FastAPI: Modern, fast web framework for building APIs with Python [Software]. GitHub. https://github.com/tiangolo/fastapi Microsoft Research. (2024). Phi-3 technical report: A highly capable language model locally on your phone. Microsoft. https://arxiv.org/abs/2404.14219